附件6
○○縣（市）政府
115學年度「國民中小學及幼兒園客語沉浸式教學計畫」
期中執行進度表
1. 受補助單位：
2. 計畫補助總經費：○萬元(含地方政府○萬元及轄屬○所校園○萬元)
3. 計畫總期程：自115年8月1日至116年7月31日
4. 期中工作執行情形(本計畫至○年○月○日止)：
編號	計畫事項	規劃月份、日期或所需工作天數	執行情形	完成時間
1	例：組成客語輔導小組	115.9.1-9.30	邀請9位在幼兒教育及雙語教學領域之專家學者組成。	9月
2	例：實地訪視及線上進行輔導教學	10-12月	輔導訪視○所校(園)客語教學，提供○教學資源
3	例：完成補助經費支用	12月底前	依計畫核定意見，審查校(園)經費明細表及請領收據，通過後完成各校(園)第1期款經費撥付
4	其他

執行中所遭遇困難點及解決機制
困難與問題	1.
解決機制或補救措施

## 承辦人： 單位主管：
## 填表日期： 年 月 日